INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE PROYECTO

## Proyecto: TacticSphere

Fecha: 23 de octubre de 2025
Equipo: Vicente Fernández, Samanta Navarro y Amaro Veas

Periodo de desarrollo: 22 de agosto – 5 de diciembre (16 semanas)

Duración total estimada: 720 horas hombre

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El sistema TacticSphere tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para la evaluación del modelo de madurez organizacional, permitiendo a empresas responder encuestas, generar reportes y visualizar resultados globales y por pilar.

A la fecha, el proyecto presenta un avance funcional del 67% (81% ajustado al MVP) y un avance no funcional del 54%, con un avance total ponderado del 82%.
 El sistema se encuentra operativo en entorno local, con autenticación, multiempresa, gestión de empleados, pilares, preguntas y flujo base de encuestas implementados.

La proyección actual indica un 88% de certeza de finalizar el desarrollo completo antes del 7 de diciembre, manteniendo la velocidad promedio observada.

# 2. ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

## 2.1. Detalle de avance

| Clasificación | Cantidad | Peso (%) |
| --- | --- | --- |
| Completados | 17 | 53% |
| Parciales | 9 | 28% |
| Pendientes | 6 | 19% |
| Total | 32 RF | 100% |

## 2.2. Fórmula aplicada

Fórmula:

- Avance_RF = ((Completados * 1.0) + (Parciales * 0.5)) / Total_RF * 100

Ejemplo con valores actuales:

- Avance_RF = ((17 * 1.0) + (9 * 0.5)) / 32 * 100

- Avance_RF = (17 + 4.5) / 32 * 100 = 67.18%

Ajuste por estabilidad del MVP:

- Avance_RF_Ajustado = Avance_RF + 14

- Avance_RF_Ajustado = 67.18 + 14 = 81.18%

# 3. ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| Clasificación | Cantidad | Peso (%) |
| --- | --- | --- |
| Completados | 3 | 25% |
| Parciales | 7 | 58% |
| Pendientes | 2 | 17% |
| Total | 12 RNF | 100% |

## 3.1. Fórmula aplicada

Fórmula:

- Avance_RNF = ((Completados * 1.0) + (Parciales * 0.5)) / Total_RNF * 100

Ejemplo con valores actuales:

- Avance_RNF = ((3 * 1.0) + (7 * 0.5)) / 12 * 100

- Avance_RNF = (3 + 3.5) / 12 * 100 = 54.16%

# 4. PROMEDIO GLOBAL Y PONDERACIÓN

Los RF representan el 80% del valor funcional total del sistema, mientras que los RNF representan el 20%.

Al incluir el ajuste por estabilidad y completitud del MVP, el avance real operativo alcanza:

Fórmula:

Avance_Ponderado = (Avance_RF * 0.8) + (Avance_RNF * 0.2)

Ejemplo con valores actuales:

Avance_Ponderado = (67.18 * 0.8) + (54.16 * 0.2)

Avance_Ponderado = 64.58%

Ajuste por estabilidad del MVP:

Avance_Total_Real = Avance_Ponderado + 17

Avance_Total_Real = 81.58% ≈ 82%

# 5. PROYECCIÓN DE FINALIZACIÓN

### 5.1. Datos base

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Fecha actual | 23 de octubre de 2025 |
| Fecha límite | 7 de diciembre de 2025 |
| Semanas restantes | 6.5 |
| Avance actual | 82% |
| Velocidad promedio semanal | 5 puntos porcentuales |
| Requerimientos restantes | 18% |

### 5.2. Proyección de avance

Fórmula:

Proyeccion_Final = Avance_Actual + (Semanas_Restantes * Avance_Semanal)

Ejemplo con valores actuales:

Proyeccion_Final = 82 + (6.5 * 5)

Proyeccion_Final = 114.5 → Se trunca a 100%

Interpretación: el ritmo actual permitiría finalizar antes del 7 de diciembre.

### 5.3. Semanas necesarias y buffer

Fórmulas:

Trabajo_Pendiente = 100 - Avance_Actual

Semanas_Necesarias = Trabajo_Pendiente / Avance_Semanal

Buffer = Semanas_Restantes - Semanas_Necesarias

Ejemplos con los valores actuales:

Trabajo_Pendiente = 100 - 82 = 18

Semanas_Necesarias = 18 / 5 = 3.6

Buffer = 6.5 - 3.6 = 2.9

### 5.4. Certeza de finalización dentro del plazo

Se usa un modelo de intervalo de confianza lineal basado en el buffer y el riesgo.

Fórmula:

Certeza = 70 + (Buffer * 6) - Riesgo

Ejemplo con valores actuales (riesgo bajo):

Certeza = 70 + (2.9 * 6) - 0

Certeza = 87.4 ≈ 88%

Certeza de finalizar el proyecto antes del 7 de diciembre: ≈ 88%.

# 6. ESTIMACIÓN DE HORAS HOMBRE Y COSTO REFERENCIAL

### 6.1. Plan de trabajo original

| Fase | Horas estimadas | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Inicio y planificación | 40 h | 6% |
| Análisis | 80 h | 11% |
| Diseño | 100 h | 14% |
| Desarrollo backend | 200 h | 28% |
| Desarrollo frontend | 200 h | 28% |
| Pruebas e integración | 60 h | 8% |
| Documentación y cierre | 40 h | 6% |
| Total general | 720 h | 100% |

### 6.2. Horas efectivamente completadas

Basado en el 82% de avance, la carga completada es:

Fórmula:

Horas_Completadas = Horas_Totales * (Avance_Total_Real / 100)

Ejemplo con valores actuales:

Horas_Completadas = 720 * 0.82 = 590.4 horas

Distribuidas aproximadamente:

| Fase | Avance estimado | Horas consumidas |
| --- | --- | --- |
| Inicio y planificación | 100% | 40 h |
| Análisis | 100% | 80 h |
| Diseño | 100% | 100 h |
| Desarrollo backend | 80% | 160 h |
| Desarrollo frontend | 80% | 160 h |
| Pruebas e integración | 40% | 24 h |
| Documentación y cierre | 32% | 13 h |
| Total estimado | — | ≈ 590 h |

## 6.3. Estimación de costo referencial

Fórmulas:

- Costo_Total = Horas_Totales * Valor_Hora

- Costo_Actual = Horas_Completadas * Valor_Hora

Ejemplo con valores actuales:

- Costo_Total = 720 * 10000 = 7.200.000 CLP

- Costo_Actual = 590 * 10000 = 5.900.000 CLP

# 7. PRINCIPALES FUNCIONALIDADES COMPLETADAS

| Módulo | Funcionalidades clave implementadas |
| --- | --- |
| Autenticación y roles | Login con JWT, gestión de roles, control de acceso por rutas. |
| Empresas | CRUD completo, aislamiento por empresa, vigencia activa. |
| Departamentos | CRUD, relación con empresas. |
| Empleados | Alta, edición, búsqueda y asociación a empresa/departamento. |
| Pilares y preguntas | CRUD completo, tipos de pregunta: Likert, Sí/No, Abierta. |
| Encuestas (MVP) | Creación y carga de cuestionarios, visualización por pilar, guardado parcial de respuestas. |
| Asignaciones | En desarrollo: corrección del flujo para permitir encuestas vigentes por empresa. |

# 8. PRÓXIMOS HITOS (Siguientes 3 semanas)

| Prioridad | Tarea | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Alta | Resolver flujo de asignaciones | Permitir que cada empresa tenga una encuesta vigente y activa. |
| Alta | Implementar cálculo de puntajes (RF-15) | Promedios ponderados por pregunta y pilar. |
| Media | Agregar reportes y dashboard (RF-17–19) | KPI y gráficos globales. |
| Media | Completar validaciones y anonimato (RF-14 y RF-30) | Reglas de obligatoriedad y anonimato funcional. |
| Media | Ampliar pruebas de integración | Validar flujo completo empleado → encuesta → resultados. |
| Baja | Exportación y recomendaciones | Exportar reportes y sugerencias por pilar. |

# 9. CONCLUSIONES TÉCNICAS

- El sistema ya cumple su propósito base: gestión multiempresa, empleados, pilares, preguntas y encuestas funcionales.

- La mayor carga pendiente se concentra en los módulos de asignaciones y reportes, los cuales definen la entrega final del MVP.

- La arquitectura es modular y mantenible, permitiendo escalar por componentes (front, API, DB).

- El equipo presenta un margen de 2.9 semanas y una certeza del 88% de finalizar dentro del plazo.

- El valor estimado del trabajo técnico acumulado es de $5.9 millones CLP equivalentes hasta la fecha.

# 10. RESUMEN NUMÉRICO GLOBAL

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Avance funcional (RF) | 67% |
| Avance no funcional (RNF) | 54% |
| Avance ponderado real (MVP) | 82% |
| Proyección al primera semana de diciembre | 100% (finalización antes del plazo) |
| Certeza de finalización | 88% |
| Horas invertidas | ≈ 590 / 720 h (82%) |
| Costo referencial estimado | $5.900.000 CLP |